ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

2026-2028 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՅՏ

Ծրագիր-  1096  -  Ընտրական գործընթացների համակարգում,  կանոնակարգում և տեղեկատվության տրամադրում

Գերակա ծախսային ուղղությունները ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար` (ըստ գերակայությունների նվազման).

Միջոցառման անվանումը՝

11001-  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության ապահովում և ընտրական ծրագրերի համակարգման, կազմակերպման, անցկացման, մոնիտորինգի ծառայություններ

2024թ.-ին   այս միջոցառման մասով փաստացի ծախսեր  կազմում է  469,957․2 հազար դրամ:

2025թ.-ին   այս միջոցառման մասով անհրաժեշտ հատկացումը   կազմում է  473,127.8 հազար դրամ:

2026թ.-ին   անհրաժեշտ  հատկացումը   կազմում է  510,728․0 հազար դրամ:

Ավելացվել են ծախսերը՝ այն հոդվածներով, որոնց ծախսերը պակասեցվել էին 2025թ.-ի հաստատված բյուջեից:

Միաժամանակ, հարկ ենք համարում նշել, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված գործառույթների ապահովման և միջոցառումների պատշաճ կազմակերպման նպատակով՝ ընտրությունների հրապարակայնության, ընտրական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովման տեսանկյունից Հանձնաժողովի համացանցային կայքը բարելավելու համար առաջացել է լրացուցիչ մասնագիտական ծառայությունների անհրաժեշտություն, որոնց իրականացումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առկա ռեսուրսներով հնարավոր չէ։ Հաշվարկվել  և պահպանվել  է   երկու հաստիքներ-  Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող, որի հաշվարկները ներկայացվել է:

2027թ.-ին  անհրաժեշտ  հատկացումը   հաշվարկվել  է  513,028․0  հազար դրամ,

2028թ.-ին  անհրաժեշտ հատկացումը    հաշվարկվել  է  513,028.0  հազար դրամ:

11003-   Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կազմակերպում

2024թ.-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների  կազմակերպման,  անցկացման  և արդյունքների ամփոփման  ծառայությունների ապահովման համար փաստացի  ծախսերը  կազմել  է  19,880․4 հազար դրամ:

2025թ. ընտրությունների կազմակերպման համար հատկացում չունենք:

2026թ. ընտրությունների կազմակերպման  համար  անհրաժեշտ հատկացումը հաշվարկվել է  2,638,470.0 հազար դրամ:

2027թ. ընտրությունների կազմակերպման  համար  անհրաժեշտ հատկացումը հաշվարկվել է  754,468.0 հազար դրամ:

2028թ. ընտրությունների կազմակերպման  համար  անհրաժեշտ հատկացումը  հաշվարկվել է 182,763.0 հազար դրամ:  Հիմնավորումները ներկայացնում ենք:

11004-    Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների կազմակերպում

2026թ.-ի  Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների կազմակերպման, անցկացման  և արդյունքների ամփոփման  ծառայությունների ապահովման նպատակով նախնական հաշվարկներով  անհրաժեշտ հատկացումը կազմում  է  4,451,688.0 հազար դրամ: Հիմնավորումները ներկայացնում ենք:

11004-    Երևանի ավագանու ընտրությունների կազմակերպում

2028թ.-ի  Երևանի ավագանու ընտրությունների կազմակերպում, անցկացման  և արդյունքների ամփոփման  ծառայությունների ապահովման նպատակով նախնական հաշվարկներով  անհրաժեշտ հատկացումը կազմում  է  1,317,982.0 հազար դրամ: Հիմնավորումները ներկայացնում ենք:

11002-  Ընտրական հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում.

2024թ.-ին  ընտրական հանձնաժողովների անդամների, անդամության թեկնածուների համար մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման  ծառայությունների ապահովման համար  փաստացի ծախսեր  կազմում  է  20,052.8 հազար դրամ:

2025թ. մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ հատկացումը կազմում է  19,617.1 հազար դրամ:  2025թ.-ին ուսուցման ծրագրերի մի մասը իրականացնել չի հաջողվել՝ գումարի սղության պատճառով: Հաշվի առնելով  այս հանգամանքը  ներկայացնում ենք`

2026-2028 մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ հատկացումը կազմում է  58,851.3 հազար դրամ:

31002-- ՀՀ  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքային պայմանների բարելավում

Շենքային պայմանների բարելավում՛ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, ինչպես նաև հիմնանորոգման, վերակառուցման, կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

2024 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին   31005- ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքային պայմանների բարելավում միջոցառման համար հատկացվել է  463,100.0 հազար դրամ և  կատարվել են նախագծահետազոտական  ծախսերը՝ 23,810.00 հազար դրամ:  2024 թվականին չծախսված գումարի մնացորդը վերադարձվել է պետական բյուջե:  Այս միջոցառման շրջանակներում 20.06.2024 թվականին  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է   Նախագծահետազոտական փաթեթը,  որից հետո դիմել ենք համապատասխան մասնագիտական փորձաքննություն իրականացնող մարմիններին և կազմակերպություններին՝ եզրակացություններ ստանալու համար և Երևանի քաղաքապետարանին՝ որոշում ստանալու համար:

23.09.2024 թվականին Երևանի քաղաքապետարանից ստացել ենք ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:

18.12.2024 թվականին Երևանի քաղաքապետարանից ստացել ենք շինարարության թույլատվությունը:

07.01.2025 թվականին մասնագիտական կազմակերպության կողմից ստացել ենք նաև փորձաքննության եզրակացությունը:  Նախագծի փաթեթի վերջնական հաշվարկված արժեքը, հաստատումից հետո՝ կազմել է 792,957.30 հազար դրամ:

Ելնելով վերը նշվածից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  Շենքերի  կապիտալ վերանորոգման, հիմնանորոգման աշխատանքները տեղափոխել է  2026-2027 թվականներ:

2026թ.-ին   անհրաժեշտ հատկացումը  հաշվարկվել  է  237,887.2 հազար դրամ՝   գումարի 30 տոկոսը:

2027թ.-ին   հատկացումը   հաշվարկվել  է  555,070․1 հազար դրամ:

11012-- միջոցառում- Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություններ

2023թ.-ին   այս միջոցառման մասով փաստացի ծախսեր  կազմում է  22559․8 հազար դրամ:

ՀՀ ԿԸՀ-ն 2024 թվականի հեկտեմբերի 23-ից հանդիսանում է Ընտրական մարմինների համաշխարհային ասոցիացիայի լիիրավ անդամ։ Ընտրական մարմինների համաշխարհային ասոցիացիայի 6-րդ գագաթնաժողովում, որը տեղի է ունեցել 2024 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանն ընտրվել է գործադիր խորհրդի անդամ՝ Եվրոպա մայրցամաքից։ Սույն թվականի ապրիլի 25-ին Ընտրական մարմինների համաշխարհային ասոցիացիայի 13-րդ գործադիր խորհրդի նիստում Հայաստանն ընտրվեց (քվեարկությամբ) որպես գործադիր խորհրդի հաջորդ՝ 2026 թվականի մարտին կայանալիք  14-րդ գործադիր խորհրդի անցկացման երկիր։  Ելնելով վերը նշվածից միջոցառման մասով գումարը ներկացվել է այս փուլում:                                                          2026թ.-ին  Ընտրական մարմինների համաշխարհային ասոցիացիայի(A-WEB) 2026 թվականին  կայանալիք 14-րդ գործադիր խորհրդի  նիստի անցկացման աշխատանքների կազմակերպման համար աժեշտ հատկացումը հաշվարկվել է  30000.0 հազար դրամ: